## Sheet2
Event | Start Date | End Date
Balasan Dari Stake Holder | 2023-06-17 | 2023-06-19
Balasan Dari Stake Holder | 2023-09-01 | 2023-09-04
Balasan Dari Stake Holder di daerah | 2023-06-26 | 2023-06-29
Balasan Dari Stake Holder di daerah | 2023-07-23 | 2023-07-30
Cased Hole VDL/CBL | 2023-12-30 | 2024-01-03
Cased Hole VDL/CBL | 2024-01-21 | 2024-01-26
Cased Hole VDL/CBL | 2024-02-03 | 2024-02-07
Cased Hole VDL/CBL | 2024-02-29 | 2024-03-04
Casing and cementing 13-3/8" | 2024-01-12 | 2024-01-20
Casing and cementing 20" | 2023-12-23 | 2023-12-29
Casing and cementing 9-5/8" | 2024-01-31 | 2024-02-02
Cellar Improvement and Conductor Construction | 2023-11-22 | 2023-11-25
Completion Equipment Mobilization | 2023-12-06 | 2023-12-13
Courtessy Visit | 2023-06-05 | 2023-06-08
Drill Stem Test | 2024-03-11 | 2024-03-15
Drilling Hole 12-1/4" | 2024-01-27 | 2024-01-30
Drilling Hole 17-1/2 | 2024-01-04 | 2024-01-11
Drilling Hole 26" | 2023-12-19 | 2023-12-22
Drilling Hole 8-1/2" | 2024-02-08 | 2024-02-13
Endurance Test | 2023-11-13 | 2023-11-19
Final Review RMP, JMP, and Rig Readiness | 2023-10-30 | 2023-11-03
Final Separation | 2023-12-02 | 2023-12-05
Flow Line development | 2024-05-09 | 2024-05-14
Izin Gudang ESDM | 2023-08-02 | 2023-08-06
Izin P1 (Penggunaan Sisa Bahan Peledak) | 2023-08-26 | 2023-08-28
Izin P2 (Pembelian dan Penggunaan) | 2023-08-18 | 2023-08-25
Izin P3 (Pemilikan, Penguasaan dan Penyimpanan) | 2023-08-14 | 2023-08-17
Join visit Rig Contractor and Jadestone Drilling Team | 2023-09-28 | 2023-10-01
Maintenance Well Section 13-3/8 | 2024-03-29 | 2024-04-03
Maintenance Well Section 20" | 2024-03-21 | 2024-03-28
Maintenance Well Section 8-1/2" | 2024-04-08 | 2024-04-10
Maintenance Well Section 9-5/8" | 2024-04-04 | 2024-04-07
Maintenance Well Section Conductor | 2024-03-15 | 2024-03-20
Maintenance Well Section Liner 7" | 2024-04-11 | 2024-04-17
Memo dari Divisi Formalitas ke SKK Migas Perwakilan | 2023-06-20 | 2023-06-25
Memo dari Divisi Formalitas ke SKK Migas Perwakilan | 2023-07-19 | 2023-07-22
MoM Persetujuan | 2023-01-23 | 2023-01-30
MoM Persetujuan | 2023-02-20 | 2023-02-25
Open Hole Logging | 2024-02-14 | 2024-02-20
Pembahasan | 2023-01-12 | 2023-01-18
Pembahasan | 2023-02-07 | 2023-02-15
Pembahasan | 2023-03-05 | 2023-03-11
Pembahasan | 2023-09-10 | 2023-09-14
Pembahasan | 2024-04-22 | 2024-04-25
Pembahasan | 2024-05-23 | 2024-05-29
Pengadaan Bit | 2023-04-25 | 2023-05-02
Pengadaan Drilling Site Preparation (DSP) | 2023-04-06 | 2023-04-14
Pengadaan EWL | 2023-05-16 | 2023-05-20
Pengadaan IDS | 2023-05-09 | 2023-05-15
Pengadaan Jasa Izin Lingkungan | 2023-05-21 | 2023-05-24
Pengadaan OCTG | 2023-04-15 | 2023-04-20
Pengadaan Rig | 2023-05-03 | 2023-05-08
Pengadaan Tanah | 2023-04-02 | 2023-04-05
Pengadaan WellHead | 2023-04-21 | 2023-04-24
Pengajuan Pembelian Handak ke Fungsi Sekuriti | 2023-08-07 | 2023-08-13
Pengajuan Permohonan ke Divis Formalitas | 2023-07-07 | 2023-07-11
Pengajuan Permohonan ke Divis Formalitas | 2023-05-24 | 2023-05-28
Pengajuan Surat Permohonan | 2023-06-09 | 2023-06-16
Pengajuan Surat Permohonan | 2023-08-25 | 2023-08-31
Pengiriman Dokumen Persetujuan ke KKKS | 2023-03-22 | 2023-03-26
Pengiriman Dokumen Persetujuan ke KKKS | 2023-09-17 | 2023-09-23
Pengiriman Dokumen Persetujuan ke KKKS | 2024-05-02 | 2024-05-05
Pengiriman Dokumen Persetujuan ke KKKS | 2024-06-03 | 2024-06-07
Perforation | 2024-03-04 | 2024-03-07
Persetujuan | 2023-01-19 | 2023-01-22
Persetujuan | 2023-02-16 | 2023-02-19
Persetujuan | 2023-09-14 | 2023-09-16
Persetujuan | 2024-04-26 | 2024-05-01
Persetujuan | 2024-05-30 | 2024-06-02
Persetujuan Bid Document SKK Migas | 2023-03-26 | 2023-04-01
Persetujuan RK/AFE | 2023-03-12 | 2023-03-21
PoP | 2024-05-15 | 2024-05-18
Premob Inspection | 2023-11-09 | 2023-11-12
Produce Bridging Document | 2023-10-17 | 2023-10-20
Produce JMP | 2023-10-21 | 2023-10-23
Produce Rig Move Plan Document | 2023-10-24 | 2023-10-29
Production Liner 7" | 2024-02-21 | 2024-02-28
Proses di Daerah dan Pusat | 2023-05-29 | 2023-06-04
Proses di Daerah dan Pusat | 2023-07-12 | 2023-07-18
Rapat dengan Stakeholder di daerah | 2023-06-30 | 2023-07-07
Rapat dengan Stakeholder di daerah | 2023-07-31 | 2023-08-02
Rig contract signed off both parties | 2023-09-23 | 2023-09-27
Rig Foot Print Lay Out on each Well Pad | 2023-10-02 | 2023-10-08
Rig Move Inter Wellpad | 2023-12-17 | 2023-12-19
Rig Personnel Sertification | 2023-11-04 | 2023-11-08
Rig WorkOver/Well Service/Drilling Operation | 2023-12-16 | 2023-12-16
Service Companies Equipment Lay Out on each Wellpad | 2023-10-09 | 2023-10-16
Service Companies Mobilization | 2023-12-14 | 2023-12-16
Sub Dokumen Close Out ke Fungsi Keuangan SKK Migas | 2024-05-18 | 2024-05-22
Sub Dokumen PPP ke Divisi Pengeboran dan Sumuran | 2024-04-17 | 2024-04-21
Submit Dokumen Permohonan Program Keteknikan dan Manajemen Pekerjaan Sumur dan KUPS dari KKKS | 2023-01-31 | 2023-02-06
Submit Dokumen Permohonan Program Sumur dan KUPS dari KKKS | 2023-01-01 | 2023-01-11
Submit Dokumen Permohonan ProgramSurface Facilities | 2024-05-05 | 2024-05-08
Submit Dokumen Usulan PMT Pengeboran dan KUPS ke Divisi SDM dan Organisasi | 2023-09-04 | 2023-09-09
Submit MoM Program Sumur dan keteknikan pengeboran | 2023-02-25 | 2023-03-04
Surat Izin Layak Operasi (SILO) | 2023-11-20 | 2023-11-22
Terbit Izin PPKH | 2023-07-08 | 2023-07-12
Terbit Rekomendasi UKL/UPL | 2023-08-03 | 2023-08-08
Tubing Inspection | 2023-11-26 | 2023-12-01
Well Test | 2024-03-08 | 2024-03-10